# ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ REMONTO IR HIDRAULINIŲ BANDYMŲ (HB)

GRAFIKAS 2019 m.

(nebus karšto vandens)

| ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI | Planinė HB data |
| --- | --- |
| 1 magistralė: Vytauto, J.Ralio, Vilniaus (1÷9), Prezidento, Kęstučio, Birutės, Panerių, Parko, Aušros, Kauno 1÷32, Žeimių 1, Klaipėdos (išskyrus 36A), Taikos g. | 2019-05-06 ÷ 2019-05-10 |
| 2 magistralė: Sodų, Dariaus ir Girėno, Kauno 32÷102, Vilniaus (29,31,33,35,40), Vasario 16-osios, Veterinarijos, Žalioji, S.G.Ilgūno, Klaipėdos 36A g. | 2019-05-13 ÷ 2019-05-17 |
| Geležinkelio g., Mokyklos g., Girelės g., Fabriko g. | 2019-05-20 ÷ 2019-05-24 |
| 1 gr.boilerinė: Kosmonautų g. 3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,20 | 2019-05-27 ÷ 2019-05-31 |
| 2 gr.boilerinė: Kosmonautų g. 15,16,17,22,24,26,28,30,32,34,42,44,46,48,50 Lietavos g.1,3,5 | 2019-06-03 ÷ 2019-06-07 |
| 3 gr.boilerinė: Lietavos g. 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 2019-06-10 ÷ 2019-06-14 |
| 4 gr.boilerinė: Žeimių takas 1,3,4,4A,5,6,7,9; Žeimių g.26; Lietavos 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51 ir privatūs namai, p-vė Norfa (Žeimių g.) | 2019-06-17÷ 2019-06-21 |
| 6 gr.boilerinė: Chemikų g. 1,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 | 2019-06-25 ÷ 2019-06-28 |
| 7 gr.boilerinė: Varnutės g. 3,5,9,11,13; Žemaitės g. 6,8,12,14,16,18,20; Vilties g. 26,28,31,31A; Smėlio g.11 ir privatūs namai. | 2019-07-01 ÷ 2019-07-05 |
| 8 gr.boilerinė: P.Vaičiūno g. 2A,2B,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 Chemikų g.39,41,43,45,47,49,51,53,55,57 | 2019-07-08 ÷ 2019-07-12 |
| 9 gr.boilerinė: Chemikų g. 70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,92a,92b,92c | 2019-07-15 ÷ 2019-07-19 |
| 10 gr.boilerinė: Chemikų g. 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120, 122,124,126,128,130,132,134,136,138 | 2019-07-22 ÷ 2019-07-26 |
| 11 gr.boilerinė: Chemikų g.14,58,60,62,64,66,68, p-vė Norfa (Chemikų g.) | 2019-07-29 ÷ 2019-08-02 |
| 12 gr.boilerinė: Chemikų g. 4,4a,4b,6,8,24,26,28,30,32,36 | 2019-08-05 ÷ 2019-08-09 |
| 13 gr.boilerinė: A.Kulviečio g., Žemaitės 5,7,9,11 | 2019-08-12 ÷ 2019-08-16 |
| Ruklos magistralė: Ruklos mstl. Jonavos raj. | 2019-08-12 ÷ 2019-08-23 |
| Kuigalių magistralė: Kuigalių k., Jonavos raj. | 2019-08-26 ÷ 2019-08-30 |

Pastaba: šios ribos pagal gatves taikomos ir įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, perkančioms centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas.

HB-spaudai